## Sheet1
附件1
衡南县农业农村局2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表
单位主要负责人（盖章）：谢文建 单位分管领导： 周 琰 填表人： 谢小杏 填报日期： 2022 年9月 19 日
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[14 empty] | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 | 受益 | 受益 | 其中
[10 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 村数 （个数） | 户数 （户） | 人口数（人） | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 柞市镇 | 湾洞桥村 | 2022年衡南麒麟生态农业发展有限公司湘黄鸡养殖 | 产业发展 | 续建 | 衡南县柞市镇湾洞桥村 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | 衡南麒麟生态农业发展有限公司 | 鸡舍建设1000平方米，育雏房建设150平方米，购置鸡苗4万羽，围栏建设1000米，毛路修建1500米，土地平整2000平方米，水井（40T）1口，饲料粉碎机 (1台），养殖设备（5套），运输轨道1套，新建仓库250平方米，运输车1辆，农产品展厅1个 | 136 | 100 | 36 | 1 | 823 | 2014 | 1 | 17 | 36 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 谭子山镇 | 翔龙村 | 2022年湖南洪创农业高科有限公司湘黄鸡标准化生产基地建设 | 产业发展 | 续建 | 衡南县谭子山镇翔龙村 | 2022-09-02 | 2023-08-02 | 湖南洪创农业高科有限公司 | 鸡舍改建500平方，基地道路硬化400米，电商销售展厅1个，电商直播设备1套，产品展示展销及宣传推广一项。 | 110 | 100 | 10 | 1 | 635 | 1541 | 1 | 15 | 31 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪山镇 | 新境村 | 2022年湖南省辉创农业发展有限公司油茶标准化生产基地 | 产业发展 | 续建 | 衡南县洪山镇新境村 | 2022-09-03 | 2023-08-03 | 湖南省辉创农业发展有限公司 | 深水井1口，四相电2000米，基地机耕道3000m，便桥（宽4m）2座，有机肥处理设施设备搅拌机1台，山地周转机械化设备，履带式山地运输车1辆，轮式装载车1辆，4.2米箱式货车1辆 | 107 | 100 | 7 | 1 | 925 | 2148 | 1 | 20 | 36 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗江镇 | 里鱼村 | 2022年衡南县众发农业发展有限公司油茶生产与加工 | 产业发展 | 续建 | 衡南县栗江镇里鱼村 | 2022-09-04 | 2023-08-04 | 衡南县众发农业发展有限公司 | 新建冷链仓储大棚2200平方，购油茶机械加工设备10台，油茶烘干设备2套，商标注册、包装设计1项 | 111.7 | 100 | 11.7 | 1 | 653 | 1952 | 1 | 14 | 43 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 泉湖镇 | 红湖村 | 2022年衡阳市湘美生态农业发展有限公司湘黄鸡标准化生产基地 | 产业发展 | 续建 | 衡南县泉湖镇红湖村 | 2022-09-05 | 2023-08-05 | 衡阳市湘美生态农业发展有限公司 | 新购鸡笼组装200套，架四向电10档，水井和水管网1项目，修建基础路1000米，改建电商办公设备1套 | 106 | 100 | 6 | 2 | 1024 | 2897 | 2 | 25 | 70 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谭子山镇 | 工联村 | 2022年衡南县金国农机农技种养专业合作社农机水稻机械化服务 | 产业发展 | 续建 | 衡南县谭子山镇工联村 | 2022-09-06 | 2023-12-06 | 衡南县金国农机农技种养专业合作社 | 旋耕机2台，真空包装机1台 | 21.2 | 20 | 1.2 | 1 | 536 | 1548 | 1 | 12 | 27 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 云集镇 | 工业园 | 2023年大三湘油茶种植与加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县云集工业园 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 项目通过茶油口服液、代餐奶昔等功能性产品研发、油茶数字化基地建设、油茶鲜果连续制油技术生产线改造、东方树油茶全产业链平台建设、国际化品牌培育与宣传等内容，促进油茶全产业链产业发展。 | 400 | 200 | 200 | 16 | 633 | 2014 | 16 | 15 | 58 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 谭子山镇 | 大田村 | 2023年山田生态湘黄鸡养殖 | 产业发展 | 新建 | 衡南县谭子山镇大田村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南山田生态农业科技发展有限公司 | 1、修水泥路1.7公里； 2、冷链仓储、物流运输车辆； 3、电子商务等相关配套设施服务的建立和推广实施；品牌培育和推广、一二三产业融合。 | 258 | 200 | 58 | 11 | 455 | 1211 | 11 | 23 | 51 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岐山镇 | 石堰村 | 2023年宝源油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县岐山镇石堰村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县宝源林业有限公司 | 1老油茶林品种改良300亩。 2修油茶林区机耕道5200米。 3喷滴灌设施200亩。 | 250 | 200 | 50 | 14 | 587 | 1640 | 14 | 15 | 33 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 松江镇 | 凉市村 | 2023年民泰枇杷种植与加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县松江镇凉市村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 湖南省民泰枇杷茶有限公司 | 1、安装滴灌200亩 2、基地土壤铺防草布第一期600亩、防止水土流失、减少农药滞留、提高水土湿润 3、合作社基地防火道10000米 | 120 | 100 | 20 | 1 | 657 | 1659 | 1 | 10 | 23 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪山镇 | 石塘铺村 | 2023年健安粮食生产与加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县洪山镇石塘铺村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县衡阳健安米业有限公司 | 总投资280万元 一、优质稻加工升级改造购量设备设施共投资50万元 二、优质稻仓储冷链库建设共投资220万元 三、电子平台建设投资5万元 四、品牌宣传打造投资5万元 | 120 | 100 | 20 | 2 | 687 | 1450 | 1 | 20 | 42 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
12 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 泉湖镇 | 双口村 | 2023年正顺湘黄鸡养殖 | 产业发展 | 新建 | 衡南县泉湖镇双口村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县正顺种养殖专业合作社 | 1、湘黄鸡育雏基础设施建设； 2、育雏（养殖）设备。 | 37.7 | 30 | 7.7 | 4 | 229 | 763 | 1 | 4 | 13 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗江镇 | 界牌村 | 2023年承康金槐种植与加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县栗江镇界牌村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南承康生态农业科技股份有限公司 | 1、种植金槐及研发100亩； 2、新建晒坪与硬化3000㎡； 3、烘干设备2台 4、金槐刹青蒸气设备1套； 5、新建加工房1200㎡。 | 120 | 100 | 20 | 1 | 421 | 983 | 1 | 23 | 45 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 云集镇 | 工业园 | 2023年锦绣大地油茶加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县工业园区123-7地 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 湖南锦绣大地农业发展有限公司 | 建设油茶粗加工厂房1000㎡,仓储库房1000㎡ | 102 | 100 | 2 | 1 | 65 | 141 | 1 | 15 | 32 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶市镇 | 贺兴村 | 2023年世源粮食生产 |  | 新建 | 衡南县茶市镇贺兴村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南世源农业发展有限公司 | 1、育秧基地建设16万元； 2、机库大棚建设90万元。 | 106 | 100 | 6 | 2 | 860 | 1958 | 2 | 36 | 86 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 谭子山镇 | 清福村 | 2023年福祥粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县谭子山镇清福村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县福祥农机农技种养合作社 | 1、修建机耕道3000米； 2、硬化骨干圹5口； 3、硬化田间渠道1000米； 4、打抗旱水井3口。 | 50.8 | 30 | 20.8 | 1 | 63 | 205 | 1 | 5 | 20 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗江镇 | 界牌村 | 2023年丰盈中药材种植加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县栗江镇界牌村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县丰盈农林种植专业合作社 | 1、种植金槐及研发50亩； 2、新建晒坪与硬化600㎡； 3、烘干设备1台 4、金槐刹青蒸气炉1套； | 50 | 30 | 20 | 3 | 116 | 352 | 3 | 6 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶市镇 | 贺兴村 | 2023年世源合作社粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县茶市镇贺兴村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南世源农林农机专合作业社 | 1、育秧基地建设16万元； 2、机库大棚建设20万元。 | 36 | 30 | 6 | 4 | 268 | 723 | 4 | 7 | 20 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江口镇 | 胜利村 | 2023年秋林粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县江口镇胜利村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县秋林农机农技种养专业合作社 | 1、生产道路及排灌水渠维修，共2000米，预算12万元； 2、仓库、农机农具库房、加工链仓储物流设施设备、电商平台建设，共1500㎡，预算20万元； 3、“三产融合”项目规划、“两品一标"认证使用、商标注册使用，预算8万元。 | 40 | 30 | 10 | 1 | 162 | 451 | 1 | 8 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪山镇 | 新境村 | 2023年恺辉合作社油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县洪山镇新境村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县恺辉现代农林种养专业合作 | 1、扩建和升级标准化鸡舍 2、修建道路等基础设施 | 38 | 30 | 8 | 13 | 781 | 2381 | 13 | 9 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗江镇 | 六合村 | 2023年桑园粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县栗江镇六合村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县桑园农技农技种养专业合作社 | 1、新购稻谷烘干设备1台 2、新建加工厂房300㎡。 | 39 | 30 | 9 | 1 | 62 | 175 | 1 | 3 | 8 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗江镇 | 接龙村 | 2023年湘贝油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县栗江镇接龙村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县乡贝食用菌产销专业合作社 | 1、品种改良 2、基地主要道路硬化 3、冷链仓储基地建设 4、冷链运输车购置等 | 45 | 30 | 15 | 3 | 78 | 302 | 3 | 3 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 花桥镇 | 龙海村 | 2023年芳草油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县花桥镇龙海村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县芳草油茶产销专业合作社 | 1、品种改良 2、基地主要道路硬化 3、机耕道建设 4、灌溉系统建设 | 37 | 30 | 7 | 3 | 104 | 340 | 3 | 4 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
24 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 泉湖镇 | 大星村 | 2023年邦农湘黄鸡养殖加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县泉湖镇大星村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县邦农农机农技种养专业合作社 | 1、打造300平方米标准养殖基地6万； 2、自动供温、自动换气2万； 3、宰杀设备10万； 4、真空包装设备及场地12万； 5、品牌打造5.5万元。 | 36 | 30 | 6 | 3 | 125 | 327 | 3 | 3 | 8 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
25 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 谭子山镇 | 味子村 | 2023年大佛山湘黄鸡养殖销售 | 产业发展 | 新建 | 衡南县谭子山镇味子村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县大佛山农机农技种养专业合作社 | 1、养殖基地1050米水泥路面硬化 | 36 | 30 | 6 | 5 | 75 | 320 | 5 | 3 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗江镇 | 里鱼村 | 2023年程发油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县栗江镇里鱼村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县程发种养专业合作社 | 1、油茶林区道路3000米； 2、油茶深加工设施及架电设备； | 36 | 30 | 6 | 7 | 310 | 878 | 7 | 6 | 18 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 江口镇 | 同福村 | 2023年晨华油茶生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县江口镇同福村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县晨华生态种养专业合作社 | 1、生产道及排灌水渠维修，共4000米，预算6万元； 2、仓库、农机农具库房、加工链仓储物流设施设备、电商平台建设，共2300㎡，预算32万元； | 38 | 30 | 8 | 1 | 79 | 192 | 1 | 8 | 8 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岐山镇 | 石堰村 | 2023年宝源公司油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县岐山镇石堰村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县宝源林业有限公司 | 1扩建油茶庄园开梯200亩。 2老油茶林品种改良300亩。 | 120 | 100 | 20 | 9 | 572 | 1640 | 9 | 4 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 铁丝塘镇 | 巨鹿村 | 2023年万岱油茶生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县铁丝塘镇 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县万岱农业种养专业合作社 | 因前期油茶品种不良不纯，产出不高，效益低下，现需要逐步进行更新改造，选用良种大苗进行换品种。每亩更换30%左右，预计投入1000元/亩，计划更新400亩。 | 40 | 30 | 10 | 3 | 139 | 404 | 3 | 3 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 硫市镇 | 侍郎村 | 2023年尚林粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县硫市镇侍郎村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县尚林农机农技种养专业合作社 | 1、水渠维修，共1000米，预算10万元； 2、仓库、农机农具库房、加工链仓储物流设施设备、电商平台建设，共1000㎡，预算25万元； 3、“三产融合”项目规划、“两品一标"认证使用、商标注册使用，预算6万元。 | 41 | 30 | 11 | 3 | 86 | 228 | 3 | 5 | 12 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪山镇 | 太和村 | 2023年健安粮食生产销售加工 | 产业发展 | 新建 | 衡南县洪山镇太和村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡阳健安绿色优质稻专业合作社 | 1、优质稻仓储冷链建设 | 38 | 30 | 8 | 10 | 704 | 2018 | 10 | 6 | 18 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 车江街道 | 铁市村 | 2023年神农绿野湘黄鸡养殖 | 产业发展 | 新建 | 衡南县车江街道铁市村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县神农绿野生态农业专业合作社 | 1、宰杀设备； 2、真空包装设备及场地； 3、自动供温、自动换气设备、品牌打造。 | 39 | 30 | 9 | 3 | 53 | 151 | 3 | 3 | 8 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 花桥镇 | 龙皮桥村 | 2023年益寿油茶生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县花桥镇龙皮桥村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县益寿油茶产销专业合作社 | 1、修进茶山道路100米并硬化16.5万； 2、油茶基地山塘清淤一口20万。 | 36.5 | 30 | 6.5 | 2 | 57 | 153 | 2 | 6 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 松江镇 | 凉市村 | 2023年惠农林木野生枇杷生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县松江镇凉市村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 湖南省惠农林木生态种植专业合作社 | 1、安装滴灌200亩 2、基地土壤铺防草布第一期600亩、防止水土流失、减少农药滞留、提高水土湿润 3、合作社基地防火道10000米 | 42 | 30 | 12 | 6 | 189 | 550 | 6 | 5 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宝盖镇 | 幸福村 | 2023年光大粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县宝盖镇幸福村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县光大粮油产销专业合作社 | 1、修缮机耕道路2条 2、运输设备（货运车一台） 3、植保无人机3台 | 50 | 30 | 20 | 2 | 59 | 194 | 2 | 4 | 12 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宝盖镇 | 梅塘村 | 2023年庆丰油茶生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县宝盖镇梅塘、车陂、良田、樟树村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县庆丰农技农机专业合作社 | 1、品种改良 2、茶场机耕道建设 3、灌溉系统建设 | 37 | 30 | 7 | 2 | 84 | 247 | 2 | 5 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宝盖镇 | 幸福村 | 2023年宝盖茶场粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县宝盖镇幸福村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县宝盖有机茶业产销专业合作社 | 1、修机耕道380米，机耕路桥2座 2、购置冷藏运输车一台 | 37 | 30 | 7 | 3 | 123 | 375 | 3 | 6 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 近尾洲镇 | 清江村 | 2023年清江粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县近尾洲镇清江村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县清江农机农技种养专业合作社 | 1、水渠及机耕道建设； 2、机库大棚建设； 3、购买农机具。 | 36 | 30 | 6 | 14 | 83 | 193 | 14 | 4 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宝盖镇 | 车陂村 | 2023年富鑫粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 衡南县宝盖镇车陂村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县富鑫农林牧专业合作社 | 1、修建机耕道1500亩。 2、平整荒田50亩。 修建水塘2口。 | 32 | 30 | 2 | 1 | 83 | 193 | 1 | 4 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 宝盖镇 | 车陂村21组 | 2023年鑫鑫油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县宝盖镇车陂村21组 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县鑫鑫农机农技种养专业合作社 | 1、硬化产业路3000米。 2、硬化灌溉鱼塘2口 | 30 | 30 | 0 | 1 | 83 | 175 | 1 | 5 | 12 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相市乡 | 白衣村 | 2023年蓝天绿地油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 相市乡白衣村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 湖南蓝天绿地生态农林有限公司 | 1、建机耕道3000米 2、油茶抚育 | 120 | 100 | 20 | 1 | 67 | 142 | 1 | 6 | 13 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 相市乡 | 白衣村 | 2023年白依油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 相市乡白衣村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县白依农机农技种养专业合作社 | 1、建机耕道3000米 3、油茶抚育 | 36.5 | 30 | 6.5 | 2 | 57 | 153 | 2 | 6 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 松江镇 | 松竹村 | 2023年湘健柑橘种植 | 产业发展 | 新建 | 松江镇松竹村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县湘健有机果卉禽畜渔业产销专业合作社 | 1、果园配套设施建设； 2、果园仓储建设。 | 42 | 30 | 12 | 6 | 189 | 550 | 6 | 5 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶市镇 | 莲花村 | 2023年湘喜柑桔种植 | 产业发展 | 新建 | 茶市镇莲花村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县湘喜现代农业专业合作社 | 1、新品种改良试种。 2、果园配套设施（简易避雨棚、水肥一体化）。 | 41 | 30 | 11 | 3 | 86 | 228 | 3 | 5 | 12 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 硫市镇 | 天胜村 | 2023年泉峰柑橘种植 | 产业发展 | 新建 | 硫市镇天胜村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县泉峰生态农业专业合作社 | 1、品种改良； 2、果园配套设施建设。 | 50 | 30 | 20 | 2 | 59 | 194 | 2 | 4 | 12 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三塘镇 | 工业园 | 2023年日月红粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 三塘镇工业园 | 2023-03-01 | 2023-12-02 | 衡阳日月红市生态农业专业合作社 | 优质稻仓储地面450平方防水防潮及地面硬化；通风笼、分气箱等通风设施；购置物流配送车一辆。 | 40.06 | 30 | 10.06 | 3 | 86 | 228 | 3 | 5 | 12 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 车江街道 | 铁市村 | 2023年金武粮食生产 | 产业发展 | 新建 | 车江街道铁市村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县金武农机农技优质稻种植专业合作社 | 1、修建恢复偏远田块； 2修建机耕道5000米 | 38 | 30 | 8 | 10 | 704 | 2018 | 10 | 6 | 18 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三塘镇 | 杨梅村 | 2023年出龙油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 三塘镇杨梅村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县出龙农机农技种养专业合作社 | 1、修建山塘5口； 2、修机耕道5000米。 | 39 | 30 | 9 | 3 | 53 | 151 | 3 | 3 | 8 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 三塘镇 | 神山村 | 2023年宏金英葡萄种植 | 产业发展 | 新建 | 三塘镇神山村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县宏金英农机农技专业合作社 | 1、开荒山200亩； 2、修产业路550米。 | 36.5 | 30 | 6.5 | 2 | 57 | 153 | 2 | 6 | 15 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 岐山镇 | 石堰村 | 2023年宝源合作社油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 衡南县岐山镇石堰村 | 2023-02-28 | 2023-12-01 | 衡南县宝源优质稻产销专业合作社 | 1扩建油茶庄园开梯200亩。 2老油茶林品种改良300亩。 | 37 | 30 | 7 | 9 | 572 | 1640 | 9 | 4 | 10 | 完成项目建设目标，培养壮大农业经营主体，形成联农带农机制 | 带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳定就业，增强村集体经济收入，对口帮扶监测对象