衡南县部门整体支出绩效自评报告

（ 2021年度 ）

部门(单位)名称：衡南县文化遗产事务中心

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期：   2022 年 04 月 25日

衡南县文化遗产事务中心2021年部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2022]32号）要求，我中心对2021年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

衡南县文化遗产事务中心属副科级事业单位，现有在职职工10人，退休人员5人。

（一）基本情况职能

(1)组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方案。

(2)负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

(3)负责申报、配合国家、省、市文物部门的文物钻探、考古发掘、保护维修等工作。

(4)负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位的申报及文物保护点的公布等不可移动文物的保护和管理工作。

(5)协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件的查处和打击。

(6)负责保护和管理全县境内的地上地下文物古迹，文物保护、征购、收藏、保管、调查、发掘、古建筑维修、保护利用等工作。

(7)负责全县文物安全工作,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（8）承办上级文物部门以及县委、县政府、宣传、文化等部门交办的其他事项。

二、职责履行情况

（一）文物工作

1、遗产、鲁班两馆精彩呈现

在新时代文明实践中心，县文化遣产中心布置了遗产、鲁班两馆正式对外开放，通过图片、文字和实物，充分展示了衡南珍贵的文化遗产和古代高超的建造技艺。遗产馆展示了衡南县不可移动文物分布图、各级文物保护单位简介、部分馆藏文物展示，还有一面铜钱墙，主要展示唐代至清代时期主要流通货币。鲁班馆共有五个展柜，分别展示木匠工具、屋面构件、印模、建筑木构件、榫卯结构实物，充分展示我国古代高超的建造技艺。

2、扎实推进文保单位的报批和维修工作

（1）呈报文物保护单位计划书及方案

为了更好地保护好各级文物保护单位，我中心呈报了国、省保单位工程维修及三防工程7个计划书，并通过了3个计划书。同时编制了《桐梓山工农游击队根据地旧址展示工程方案》、《高新村蒋家大屋古建筑群之蒋家祠堂维修工程勘察设计方案》呈报省文物局待批。

（2）文物保护单位申报、消防维修工程。

1）大渔村王氏宗祠消防工程大部分已经完成，现接近扫尾。

2）高岭刘氏宗祠修缮工程、宝盖古建筑群之大屋场9栋楼修缮工程已完成招标、工程技术交底，施工，已完工，现正在结算中。

3）桐梓山工农游击队根据地旧址消防工程已完成招标、工程技术交底，12月8日开工，现正在施工中。

4）云集窑遗址本体保护工程建设项目目前已完成财政投资评审，公开招标，合同签订，工程正在实施中。

5）大渔村王氏宗祠石质构件保护工程前期试验研究项目目前在进行财政投资评审，正在向省文物局申请经费。

6）呈报市保单位勤丰果志塘大屋申请市级文物保护经费，并解决市保经费30万元。

7）完成一门四忠烈陈列布展文物征集，并免费开放。同时我中心申报湖南省省级爱国主义教育基地成功获批。

8）遴选茶市罗氏宗祠、三塘周炳杰故居及墓、松江金盆欧阳宗祠、松江蔼市古建筑群、谭子山谢晋故居、茅市金玉亭（含万寿井）拟申报衡阳市第六批市级文物保护单位，并完成实地考察。

9）遴选谭子山归园、宝盖廖岺顽早期革命旧址拟申报湖南省第十一批省级文物保护单位，并完成出具专家意见。

3、文物安全管理与巡查调查工作

（1）对全县33处文物保护单位进行常规性巡查。

（2）对馆藏文物按要求配备专业消防器材、视频监控设备，确保文物库房馆藏文物的安全。

（3）协助县文旅广体局对村民擅自在王氏宗祠保护范围和建控地带内违法工程进行文物执法查处。

（4）协助县文旅广体局，并配合县文化市场综合执法大队和县公安局对破坏青冲窑行为的不法分子进行询问、调查、查处,对青冲窑出土的器物邀请省文物考古研究进行文物鉴定，并出具鉴定报告。对遭到破坏的四座窑址进行回填，并恢复原状。

（5）完成6家电力公司的光伏发电项目、3家变电站、4条输变工程输电线路路径区域内文物调查。

（6）完成国、省保单位安全公示牌制作并安装。

4、文物宣传 精彩纷呈

（1）1月12日上午,衡南县委常委、宣传部长李桂花一行在县交通局、县文旅广体局、县文化遗产事务中心、向阳桥街道及桐梓山村负责人的陪同下,实地调研了桐梓山工农游击队根据地旧址保护利用工作。

（2）3月16日下午，县委书记胡果雄带领县委宣传部、县文旅广体局、县文化遗产事务中心等单位负责人，就我县文物保护工作进行专题调研。

（3）4月29日，衡阳市政协主席刘光跃、政协秘书长夏平平，衡南县委副书记、县长李军，县政协主席秦正云在桐梓山工农游击队根据地旧址召开“党史学习教育+屋场恳谈”会。衡南渔鼓参加表演。。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算决算收支情况

2021年年初预算收入170.17万元，其中：一般商品和服务支出97.17万元，项目支出73万元。

2021年决算总收入434.91万元，均为财政补助收入，其中上年结转0万元。支出总计434.91万元，基本支出人员经费103.69万元，公用经费331.22万元。

（二）支出分类情况。

1.基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

- 2.“三公”经费情况

2021年“三公”经费实际支出0.73万元，其中公务接待0.73万元。

我中心三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。同时可以使我中心的各项指标数据更加清晰明了，有利于我中心2021年各项工作的开展。

（二）评价方法

根据衡南县财政局《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财预[2015]174号）及县财政局会议精神，我中心成立了绩效评价工作组，于2021年5月初起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与2021年度预算情况、2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、形成绩效评价报告。

五、部门总体支出绩效评价

2021年我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我中心2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。具体工作主要体现在以下几个方面：

一是进一步规范财务管理，加强预算管理。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我中心公开了2021年部门预算和“三公”经费预算，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是加强资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

六、今后努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

衡南县文化遗产事务中心

2022年4月25日