## Sheet3
.衡南县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表(已入库项目关键信息调整)
单位：（盖章） | [14 empty] | 时间：2024年4月 日
序号 | 乡 | 村 | 项目名称 | 项目类别 |  |  | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
|  |  |  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  | 计划 开工时间 | 计划 完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 岐山镇 | 赤堰村 | 2024年岐山镇赤堰村池塘清淤护坡建设项目 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 赤堰村珍塘组、曹冲组、大屋组、新皂组、龙冲组、石塘组 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 扩容鱼塘约25亩 | 56 | 30 | 26 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 调整前
[7 empty] | 赤堰村珍塘组、曹冲组、大屋组、新皂组、龙冲组、石塘组、岩冲组 | 2024.4 | 2024.12 | 县农业农村局 | 扩容鱼塘约30亩、护坡200米 | 80 | 50 | 30 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 调整后
2 | 岐山镇 | 岐山镇 | 2024年岐山镇花椒精加工建设项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岐山镇16个村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 花椒深加工、冷链储存、苗木基地建设、产品打造、展销、物流运输 | 100 | 50 | 50 | 打造村“一特两辅”产业，提供就业就会，增加群众收入 | 增加村集体经济收入、土地流转收益；吸纳农村劳动力稳定就业，增加农户务工收入 | 调整前
[7 empty] | 岐山镇16个村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 花椒种植、深加工、冷链储存、苗木基地建设、产品打造、展销、物流运输 | 500 | 400 | 100 | 打造村“一特两辅”产业，提供就业就会，增加群众收入 | 增加村集体经济收入、土地流转收益；吸纳农村劳动力稳定就业，增加农户务工收入。 | 调整后
3 | 岐山镇 | 中山村 | 2024年岐山镇中山村花椒种植项目 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 岐山镇中山村墈上组、鸟窝组、鸟林组、马安组、泉塘组、吕坳组、头塘组、新屋组 | 2024.04 | 2024.12 | 县农业农村局 | 种植花椒100亩 | 27.1 | 15 | 12.1 | 发展特色产业，为脱贫户、监测户及村集体增收 | 增加村集体经济、土地流转收益；增加农户务工收入 | 调整前
[7 empty] | 岐山镇中山村墈上组、鸟窝组、鸟林组、马安组、泉塘组、吕坳组、头塘组、新屋组 | 2024.04 | 2024.12 | 县农业农村局 | 种植花椒100亩 | 100 | 80 | 20 | 发展特色产业，为脱贫户、监测户及村集体增收 | 增加村集体经济、土地流转收益；增加农户务工收入 | 调整后
4 | 泉溪镇 | 三圆村 | 2024年泉溪镇三圆村山塘维修项目 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 三圆村 新塘湾组 罗碧塘组 李大屋组 | 2024.05 | 2024.12 | 县农业农村局 | 维修水塘塘坝3口 | 40 | 25 | 15 | 蓄水抗旱 发展农业生产 | 公示公告 蓄水抗旱 增收 | 调整前
[7 empty] | 三圆村 主上组 旺冲组 邓秀塘组 李大屋组 卯陂塘组 | 2024.05 | 2024.12 | 县农业农村局 | 维修水塘塘坝10口 | 50 | 45 | 5 | 蓄水抗旱 发展农业生产 | 公示公告 蓄水抗旱 增收 | 调整后
5 | 泉溪镇 | 三圆村 | 2024年泉溪镇三圆村田间渠道修建项目 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 三圆村 谭家冲组 | 2024.05 | 2024.12 | 县农业农村局 | 田间渠道建设500M | 12 | 10 | 2 | 保障农田灌溉 发展农业生产 | 公示公告 蓄水抗旱 增收 | 调整前
[7 empty] | 三圆村 谭家冲组 | 2024.05 | 2024.12 | 县农业农村局 | 田间渠道建设2公里 | 40 | 35 | 5 | 保障农田灌溉 发展农业生产 | 公示公告 蓄水抗旱 增收 | 调整后
6 | 泉溪镇 | 三圆村 | 2024年泉溪镇三圆村通村道路加宽硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路 ) | 三圆村 主上组 老龙组 旺冲组 黄公塘组 邓秀塘组 麻冲组 黄亚山组 | 2024.02 | 2024.12 | 县交通局 | 通村道路2公里硬化 | 100 | 65 | 35 | 发展农业生产 保障村民出行 增加农户经济收入 | 信息公开 政府奖补 | 调整前
[7 empty] | 三圆村 主上组 老龙组 旺冲组 黄公塘组 邓秀塘组 麻冲组 黄亚山组 谭家冲组 大皂组 | 2024.02 | 2024.12 | 县交通局 | 通村道路3.5公里硬化 | 100 | 85 | 15 | 发展农业生产 保障村民出行 增加农户经济收入 | 信息公开 政府奖补 | 调整后
7 | 泉溪镇 | 白沙村 | 2024年泉溪镇白沙村老虎塘组门口塘维修项目 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 白沙村 老虎塘组 | 2024.06 | 2024.12 | 县农业农村局 | 维修水塘一口 | 30 | 26 | 4 | 增加灌溉面积增加农户收入 | 就业务工带动生产其他 | 调整前
[7 empty] | 白沙村 老虎塘组烟冲组 | 2024.06 | 2024.12 | 县农业农村局 | 维修水塘两口 | 60 | 52 | 8 | 增加灌溉面积增加农户收入 | 就业务工带动生产其他 | 调整后
8 | 泉溪镇 | 泉溪村 | 2024年泉溪镇泉溪村水渠维修项目 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 泉溪村 松山塘组 增加堰组 石头岭组 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 维修水渠1000米 | 20 | 10 | 10 | 方便农户发展种植业 | 信息公开政府奖补务工 技术服务 | 调整前
[7 empty] | 泉溪村 松山塘组 增加堰组 石头岭组 王竹山组 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 维修水渠1000米 新修水渠250米 10亩荷衣塘维修 | 30 | 20 | 10 | 方便农户发展种植业 | 信息公开政府奖补务工 技术服务 | 调整后
9 | 相市乡 | 虎塘村 | 2024年相市乡虎塘村大棚蔬菜种植 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 五组、七组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 两口池塘清淤护坝，维修沟渠200米、道路硬化500米 | 30 | 20 | 10 | 提高村集体经济收入 | 群众参与并公示 | 调整前
[7 empty] | 五组、七组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 两口池塘清淤护坝，维修沟渠200米、道路硬化501米 | 31 | 21 | 11 | 提高村集体经济收入 | 群众参与并公示 | 调整后
10 | 相市乡 | 虎塘村 | 2024年相市乡虎塘村生态鱼养殖基地 | 产业发展 | 生产 项目 | 水产养殖业发展 | 王家水库 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 道路硬化1公里 | 50 | 40 | 10 | 方便村民出行提高经济效益 | 群众参与并公示 | 调整前
[7 empty] | 王家水库 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 道路硬化1公里 | 50 | 40 | 10 | 方便村民出行提高经济效益 | 群众参与并公示 | 调整后
11 | 相市乡 | 虎塘村 | 2024年相市乡虎塘村棉花种植 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 虎塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 续建棉花种植100亩 | 30 | 20 | 10 | 增加集体和脱贫户经济收入 | 征求村民意见并公示，解决村民就业 | 调整前
[7 empty] | 虎塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 续建棉花种植200亩 | 31 | 21 | 11 | 增加集体和脱贫户经济收入 | 征求村民意见并公示，解决村民就业 | 调整后
12 | 相市乡 | 虎塘村 | 2024年相市乡虎塘村优季稻种植 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 曹家组、陈田组、柿子组、二组、三组、五组、七组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 优质稻生产基地150亩 | 50 | 30 | 20 | 提高村集体经济收入 | 征求村民意见并公示，解决村民就业 | 调整前
[7 empty] | 曹家组、陈田组、柿子组、二组、三组、五组、七组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 优质稻生产基地200亩 | 50 | 30 | 20 | 提高村集体经济收入 | 征求村民意见并公示，解决村民就业 | 调整后
13 | 相市乡 | 虎塘村 | 2024年相市乡虎塘村池塘维修 | 乡村建设行动 | 农村基 础设施 | 农村供水保障设施建设 | 新屋组、二组、曹家组、曹均组、里山组、杉元组、大婆组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 骨干塘清淤、护坝、硬化 | 100 | 70 | 30 | 方便农作物灌增加村民收入 | 群众参与并公示 | 调整前
[7 empty] | 新屋组、二组、曹家组、曹均组、里山组、杉元组、大婆组、四组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 骨干塘清淤、护坝、硬化 | 100 | 70 | 30 | 方便农作物灌增加村民收入 | 群众参与并公示 | 调整后
14 | 相市乡 | 虎塘村 | 2024年相市乡虎塘村水渠维修 | 乡村建设行动 | 农村基 础设施 | 农村供水保障设施建设 | 曹家组、大婆组、虎塘组、里山组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 曹家组500米，里山组480米，虎塘组、大婆组1000米，王家片1500米 | 60 | 40 | 20 | 方便农作物灌溉增加村民收入 | 群众参与并公示 | 调整前
[7 empty] | 曹家组、大婆组、虎塘组、里山组、杉元组、曹均组、老屋组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 清淤硬化3480米 | 60 | 40 | 20 | 方便农作物灌溉增加村民收入 | 群众参与并公示 | 调整后
15 | 相市乡 | 黄金坪村 | 2024年相市乡黄金坪村牧草种植加工项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东升.鸿角.夹路.凤艳.罗家 | 2024.02 | 2024.10 | 县农业农村局 | 种植牧草300亩 | 50 | 45 | 5 | 提高村集体经济收入 | 群众参与并公示 | 调整前
[7 empty] | 东升.鸿角.直冲.夹路.凤艳.罗家 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 种植牧草500亩及建设加工场地、购买设备一套 | 65 | 60 | 5 | 提高村集体经济收入 | 群众参与并公示 | 调整后
16 | 近尾洲镇 | 泥滩村 | 2024年近尾洲镇泥滩村骨干塘清淤、护砌维修 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 泥滩村猫公组、王家组 | 2024.01 | 2024.12 | 县农业农村局 | 猫公组、王家组等3口塘清淤190立方米，护坡加固工程长190m宽0.5高2m | 12 | 12 | 0 | 修复解决600亩稻田灌溉缺水问题，恢复生产，预计增加全村村民产业收入6万元/年； | 务工优先、产业增收、生产条件改善 | 调整前
[7 empty] | 近尾洲镇泥滩村猫公、王家、谭家元、边山等组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 猫公、王家、谭家元、边山等组5口塘清淤850立方米，护坡加固工程长700m宽0.5M高2m | 45 | 35 | 10 | 修复解决750亩稻田灌溉缺水问题，恢复生产，预计增加全村村民产业收入6.8万元/年； | 务工优先、产业增收、生产条件改善 | 调整后
17 | 近尾洲镇 | 卿云村 | 2024年近尾洲镇卿云村种植业发展 | 产业 发展 项目 | 生产 项目 | 种植 业基 地 | 卿云村赎头、赎岭罗家、贺家、月塘、利家、藕塘等8个 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 湘莲种植50亩。 | 20 | 15 | 5 | 促进区域产业结构调整及特色产业经济发展；预计为脱贫、监测对象新增就业岗位6个，增加脱贫、监测对象 | 土地流转、务工优先、产业奖补、产业增收、农业技术 指导 | 调整前
[7 empty] | 卿云村赎头、赎岭、罗家、贺家、月塘、利家、藕塘、贺家等10个组 | 2024.03 | 2024.12 | 县农业农村局 | 湘莲种植50亩、水稻300亩、棉花300亩。 | 30 | 20 | 10 | 促进区域产业结构调整及特色产业经济发展；预计为脱贫、监测对象新增就业岗位8个，增加脱贫、监测对象家庭经济收入500元/年。 | 土地流转、务工优先、产业奖补、产业增收、农业技术 指导 | 调整后
18 | 近尾洲镇 | 卿云村 | 2024年近尾洲镇卿云村水库、骨干塘、田间渠道清淤维修加固 | 产业 发展 项目 | 配套 基础 设施 项目 | 小型 农田 水利 设施 建设 | 近尾洲镇卿云村黄泥、藕塘、贺家、李山、谢家、刷米、罗家、张家、石螺等9个组 | 202405 | 202412 | 县农业农村局 | 农业灌溉塘坝体除险加固护坡， 长90米，高4.5米清淤4800立方米 | 30 | 20 | 10 | 修复解决1023亩稻田植派缺水问，恢复生预计增加全村村民产业收入18万元/年 | 务工优先、生产生活、条件改善 | 调整前
|  |  | 2024年近尾洲镇卿云村农业水利设施建设项目 |  |  |  | 近尾洲镇卿云村黄泥、藕塘、贺家、李山、谢家、刷米、罗家、张家、石螺等9个组 | 202405 | 202412 | 县农业农村局 | 农业灌溉塘坝体除险加固护坡，长90米，高4.5米清淤4800立方米，新打农业灌溉机井1口。 | 35 | 25 | 10 | 修复解决1023亩稻田植缺水问，恢复生预计增加全村村民产业收入18万元/年 | 务工优先、生产生活、条件改善 | 调整后
19 | 硫市镇 | 大桥村 | 2024年大桥村种植养殖业 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大桥村 | 202403 | 202412 | 县农业农村局 | 种植水稻60亩、田藕50亩、葡萄2 | 76 | 60 | 16 | 增加脱贫人口经济收益 | 政务公开、务工收入 | 调整前
[7 empty] | 大桥村 | 202403 | 202412 | 县农业农村局 | 种植水稻60亩、田藕50亩、葡萄2亩、野生枇杷200亩 | 96 | 80 | 16 | 增加脱贫人口经济收益 | 政务公开、务工收入 | 调整后
20 | 硫市镇 | 集福村 | 2024年集福村种植养殖业 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖业 | 集福村 | 202401 | 202412 | 县农业农村局 | 种植水稻400亩，养殖鱼2万尾 | 40 | 40 | 0 | 增加村集体和脱贫人口经济收入 | 政务公开务工收入 | 调整前
[7 empty] | 集福村 | 202401 | 202412 | 县农业农村局 | 种植水稻400亩，养殖鱼2万尾，花椒300亩，羊肚菌30亩 | 200 | 200 | 0 | 增加村集体和脱贫人口经济收入 | 政务公开务工收入 | 调整后
21 | 硫市镇 | 乐玉村 | 2024年乐玉村种植养殖业 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖业 | 乐玉村 | 202402 | 202412 | 县农业农村局 | 种植水稻40亩、棉花70亩、油菜50亩、蔬菜20亩；河道养鸭2000只，养鱼1万尾 | 50 | 40 | 10 | 增加村集体和脱贫人口经济收入 | 政务公开，务工收入 | 调整前
[7 empty] | 乐玉村 | 202403 | 202412 | 县农业农村局 | 种植水稻300亩、油菜50亩、蔬菜20亩；河道养鸭2000只，养鱼1万尾 | 50 | 40 | 10 | 增加村集体和脱贫人口经济收入 | 政务公开，务工收入 | 调整后
22 | 硫市镇 | 乐玉村 | 2024年乐玉村农田水利设施建设 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 乐玉村 | 202403 | 202410 | 县农业农村局 | 4口塘硬化清淤，硬化1200平方米，清淤600立方米；水渠长2公里 | 50 | 40 | 10 | 新增和改善灌溉面积，提高抗旱能力 | 政务公开务工收入 | 调整前
|  | 乐玉村 | 2024年乐玉村农田水利设施建设 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 乐玉村 | 202405 | 202411 | 县农业农村局 | 4口塘硬化清淤，硬化1200平方米，清淤600立方米；水渠长2公里；修建电排及渠道修建1.5公里 | 75 | 55 | 20 | 新增和改善灌溉面积，提高抗旱能力 | 政务公开务工收入 | 调整后
23 | 硫市镇 | 硫市村 | 2024年硫市村农田水利设施建设 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 硫市村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 2口骨干塘硬化清淤，硬化100立方，清淤2000立方；新修水渠长1000米，宽2米；河道硬化1000米，清淤1000米 | 100 | 50 | 50 | 新增和改善灌溉面积，提高抗旱能力 | 政务公开务工收入 | 调整前
[7 empty] | 硫市村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 4口骨干塘硬化清淤，硬化1000立方，清淤4000立方；新修水渠长1000米，宽2米；河道硬化1000米，清淤1000米 | 140 | 50 | 90 | 新增和改善灌溉面积，提高抗旱能力 | 政务公开务工收入 | 调整后
24 | 硫市镇 | 硫市村 | 2024年硫市村道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路 ) | 硫市村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通局 | 4条道路加宽硬化，宽1.5米、长3公里；新修机耕道3条，宽3.5米、长3公里 | 100 | 60 | 40 | 抓好农村公路基础设施建设，解决村民出行难的问题 | 政务公开务工收入 | 调整前
[7 empty] | 硫市村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通局 | 4条道路加宽硬化，宽1.5米、长3公里；3条道路硬化、宽4米、长3公里；新修机耕道3条，宽3.5米、长4公里 | 180 | 60 | 120 | 抓好农村公路基础设施建设，解决村民出行难的问题 | 政务公开务工收入 | 调整后
25 | 硫市镇 | 天胜村 | 2024年天胜村种植业 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 天胜村 | 202404 | 202410 | 县农业农村局 | 培育板栗600亩、油茶300亩 | 90 | 90 | 0 | 增加脱贫人口经济收益 | 政务公开、务工收入 | 调整前
[7 empty] | 天胜村 | 202404 | 202410 | 县农业农村局 | 培育板栗600亩、油茶300亩，种植高粱80亩、田藕60亩、野生枇杷80亩 | 120 | 115 | 5 | 增加脱贫人口经济收益 | 政务公开、务工收入 | 调整后
26 | 硫市镇 | 万龙村 | 2024年万龙村种植养殖业 | 产业发展 | 生产项目 | 种植养殖业 | 万龙村 | 202401 | 202412 | 县农业农村局 | 种植豆角10亩、中草药瓜蒌子80亩、优质稻800亩、湘莲200亩、大豆玉米200亩；养殖有机生态鱼1万尾 | 140 | 110 | 30 | 增加村集体和脱贫人口经济收入 | 政务公开，务工收入 | 调整前
[7 empty] | 万龙村 | 202403 | 202412 | 县农业农村局 | 种植豆角10亩，中草药瓜蒌子80亩，优质稻800亩，集中育秧100亩，湘莲200亩，大豆玉米200亩 | 150 | 125 | 25 | 增加村集体和脱贫人口经济收入 | 政务公开，务工收入 | 调整后
27 | 泉湖镇 | 建伟村 | 2024年泉湖镇建伟村骨干塘清淤护坡项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 建伟村各组 | 2024-03-01 | 2025-08-01 | 县农业农村局 | 田间渠道维修加固3公里，及新修机耕路5公里，骨干塘清淤52亩，骨干塘护坡3千米 | 120 | 80 | 60 | 解决全村3098亩耕地用水问题 | 是 | 调整前
[7 empty] | 湾塘组、小冲塘组、铁塘组、甲皮组、下凑组等 | 2024-05-01 | 2025-08-01 | 县农业农村局 | 湾塘组、小冲塘组、铁路塘组、下凑组、甲皮组等小组清淤52立方，护坡3千米 | 80 | 40 | 40 | 解决全村3098亩耕地用水问题 | 是 | 调整后
28 | 泉湖 | 青叶 | 2024年泉湖镇青叶村 玫瑰香猪养殖业 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全家组 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县农业农村局 | 全家组玫瑰香猪养殖200头 | 20 | 15 | 5 | 为村集体经济增收 | 自主参与信息公开 | 调整前
[7 empty] | 全家组 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 县农业农村局 | 养殖猪50头、羊50头、牛5头等 特色养殖 | 20 | 15 | 5 | 为村集体经济增收 | 自主参与信息公开 | 调整后
29 | 栗江镇 | 石滩村 | 2024年石滩养殖业基地项目（养牛） | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 栗江镇石滩村书房组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 栗江镇石滩村扩大养牛150头 | 100 | 80 | 20 | 增加村集体经济收入 | 广泛征求意见、公示公告，土地流转，增加群众收入 | 调整前
[7 empty] | 栗江镇石滩村书房组 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 扩建牛棚150平方米，硬化牛场门口坪250平方米，牛场四周围网1200米，购买牛仔30头，购青储饲料180吨等 | 73.2 | 50 | 23.2 | 增加村集体经济收入 | 广泛征求意见、公示公告，土地流转，增加群众收入 | 调整后
30 | 花桥 | 黄竹町村 | 2024年花桥镇黄竹町村特色产业项目 | 产业发 展 | 生产项 目 | 养殖业基地 | 石塘组 | 2024.5 | 2024.5 | 县农业农村局 | 扩建养殖玫瑰香猪500头，附场房、养殖设备等附属设施 | 50 | 40 | 10 | 产业受益后，可对脱贫户和监测户增收450元、每人、每年，务工收入1万/人/年 | 政务公开、务工收入、土地流转 | 调整前
[7 empty] | 石塘组 | 2024.5 | 2024.5 | 县农业农村局、花桥镇人民政府、黄竹町村村民委员会 | 新建养殖玫瑰香猪500头，附场房、养殖设备等附属设施 | 90 | 80 | 10 | 产业受益后，可对脱贫户和监测户增收450元、每人、每年，务工收入1万/人/年 | 政务公开、务工收入、土地流转 | 调整后
31 | 谭子山镇 | 莲塘村 | 2024年谭子山镇莲塘村归元生态水产行，衡阳市煦海鲸养殖专业合作社 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 赤堰村珍塘组、曹冲组、大屋组、新皂组、龙冲组、石塘组 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 甲鱼养殖规模扩大200亩 | 100 | 30 | 26 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 调整前
[7 empty] | 赤堰村珍塘组、曹冲组、大屋组、新皂组、龙冲组、石塘组、岩冲组 | 2024.4 | 2024.12 | 县农业农村局 | 甲鱼养殖规模扩大200亩购买甲鱼蛋、甲鱼饲料、高浓缩EM菌粉、加料肝肠宝、甲鱼用中成药、维生素复B、消毒剂及人工等。 | 100 | 50 | 30 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 增加村集体经济收入和增加组内农田灌溉 | 调整后